## Gantt-Diagramm-Vorlage
Gantt-Diagramm-Vorlage
Name der Aufgabe | Datum des Beginns | Enddatum | Dauer (Tage) | Team-Mitglied | Prozentsatz abgeschlossen | Tage vollständig | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[7 empty] | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR
Projekt 1
Aufgabe 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | Mark | 95% | 4.75 | bar: WOCHE 1 MO to WOCHE 1 FR
Aufgabe 2 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | Helen | 89% | 2.67 | bar: WOCHE 2 MO to WOCHE 2 MI
Aufgabe 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | Jen | 56% | 1.68 | bar: WOCHE 2 MI to WOCHE 2 FR
Aufgabe 4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | Carlos | 45% | 0.9 | bar: WOCHE 3 MO to WOCHE 3 DI
Aufgabe 5 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | Annie | 23% | 0.92 | bar: WOCHE 3 DI to WOCHE 3 FR
Projekt 2
Aufgabe 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | David | 100% | 3 | bar: WOCHE 4 MO to WOCHE 4 MI
Aufgabe 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | Kyle | 95% | 2.85 | bar: WOCHE 4 MI to WOCHE 4 FR
Aufgabe 3 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | Annie | 34% | 0.68 | bar: WOCHE 5 MO to WOCHE 5 DI
Aufgabe 4 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3 | Jen | 22% | 0.66 | bar: WOCHE 5 MI to WOCHE 5 FR
Aufgabe 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | Millie | 2% | 0.02 | bar: WOCHE 6 MO
Projekt 3
Aufgabe 1 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | Helen | 87% | 2.61 | bar: WOCHE 6 MI to WOCHE 6 FR
Aufgabe 2 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | Jen | 58% | 2.9 | bar: WOCHE 7 MO to WOCHE 7 FR
Aufgabe 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3 | Henry | 72% | 2.16 | bar: WOCHE 8 MO to WOCHE 8 MI
Aufgabe 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | Carlos | 52% | 1.04 | bar: WOCHE 8 DO to WOCHE 8 FR
Aufgabe 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | David | 10% | 0.5 | bar: WOCHE 9 MO to WOCHE 9 FR
Formulas:
Dauer (Tage) = NETWORKDAYS([Datum des Beginns],[Enddatum])