## Plantilla de diagrama de Gantt
Plantilla de diagrama de Gantt
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Responsable | Porcentaje completado | Días completados | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI
Proyecto 1
Tarea 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | Mark | 95% | 4.75 | bar: SEMANA 1 LU to SEMANA 1 VI
Tarea 2 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | Helen | 89% | 2.67 | bar: SEMANA 2 LU to SEMANA 2 MI
Tarea 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | Jen | 56% | 1.68 | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 2 VI
Tarea 4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | Carlos | 45% | 0.9 | bar: SEMANA 3 LU to SEMANA 3 MA
Tarea 5 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | Annie | 23% | 0.92 | bar: SEMANA 3 MA to SEMANA 3 VI
Proyecto 2
Tarea 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | David | 100% | 3 | bar: SEMANA 4 LU to SEMANA 4 MI
Tarea 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | Kyle | 95% | 2.85 | bar: SEMANA 4 MI to SEMANA 4 VI
Tarea 3 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | Annie | 34% | 0.68 | bar: SEMANA 5 LU to SEMANA 5 MA
Tarea 4 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3 | Jen | 22% | 0.66 | bar: SEMANA 5 MI to SEMANA 5 VI
Tarea 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | Millie | 2% | 0.02 | bar: SEMANA 6 LU
Proyecto 3
Tarea 1 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | Helen | 87% | 2.61 | bar: SEMANA 6 MI to SEMANA 6 VI
Tarea 2 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | Jen | 58% | 2.9 | bar: SEMANA 7 LU to SEMANA 7 VI
Tarea 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3 | Henry | 72% | 2.16 | bar: SEMANA 8 LU to SEMANA 8 MI
Tarea 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | Carlos | 52% | 1.04 | bar: SEMANA 8 JU to SEMANA 8 VI
Tarea 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | David | 10% | 0.5 | bar: SEMANA 9 LU to SEMANA 9 VI
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha final])