## Modelo de Gráfico de Gantt
Modelo de Gráfico de Gantt
Nome da Tarefa | Data de Início | Data de Fim | Duração (Dias) | Membro da Equipe | Porcentagem concluída | Dias Completos | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX
Projeto 1
Tarefa 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | Mark | 95% | 4.75 | bar: SEMANA 1 SEG to SEMANA 1 SEX
Tarefa 2 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | Helen | 89% | 2.67 | bar: SEMANA 2 SEG to SEMANA 2 QUA
Tarefa 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | Jen | 56% | 1.68 | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
Tarefa 4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | Carlos | 45% | 0.9 | bar: SEMANA 3 SEG to SEMANA 3 TER
Tarefa 5 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | Annie | 23% | 0.92 | bar: SEMANA 3 TER to SEMANA 3 SEX
Projeto 2
Tarefa 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | David | 100% | 3 | bar: SEMANA 4 SEG to SEMANA 4 QUA
Tarefa 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | Kyle | 95% | 2.85 | bar: SEMANA 4 QUA to SEMANA 4 SEX
Tarefa 3 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | Annie | 34% | 0.68 | bar: SEMANA 5 SEG to SEMANA 5 TER
Tarefa 4 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3 | Jen | 22% | 0.66 | bar: SEMANA 5 QUA to SEMANA 5 SEX
Tarefa 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | Millie | 2% | 0.02 | bar: SEMANA 6 SEG
Projeto 3
Tarefa 1 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | Helen | 87% | 2.61 | bar: SEMANA 6 QUA to SEMANA 6 SEX
Tarefa 2 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | Jen | 58% | 2.9 | bar: SEMANA 7 SEG to SEMANA 7 SEX
Tarefa 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3 | Henry | 72% | 2.16 | bar: SEMANA 8 SEG to SEMANA 8 QUA
Tarefa 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | Carlos | 52% | 1.04 | bar: SEMANA 8 QUI to SEMANA 8 SEX
Tarefa 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | David | 10% | 0.5 | bar: SEMANA 9 SEG to SEMANA 9 SEX
Formulas:
Duração (Dias) = NETWORKDAYS([Data de Início],[Data de Fim])