## Шаблон диаграммы Ганта
Шаблон диаграммы Ганта
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность (Дней) | Участник команды | Процент выполнения | Потрачено дней | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
Проект 1
Задача 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | Михаил | 95% | 4.75 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
Задача 2 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | Елена | 89% | 2.67 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 СР
Задача 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | Иван | 56% | 1.68 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
Задача 4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | Николай | 45% | 0.9 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
Задача 5 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | Анна | 23% | 0.92 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
Проект 2
Задача 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | Дмитрий | 100% | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПН to НЕДЕЛЯ 4 СР
Задача 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | Влад | 95% | 2.85 | bar: НЕДЕЛЯ 4 СР to НЕДЕЛЯ 4 ПТ
Задача 3 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | Анна | 34% | 0.68 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПН to НЕДЕЛЯ 5 ВТ
Задача 4 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3 | Иван | 22% | 0.66 | bar: НЕДЕЛЯ 5 СР to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
Задача 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | Мария | 2% | 0.02 | bar: НЕДЕЛЯ 6 ПН
Проект 3
Задача 1 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | Елена | 87% | 2.61 | bar: НЕДЕЛЯ 6 СР to НЕДЕЛЯ 6 ПТ
Задача 2 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | Иван | 58% | 2.9 | bar: НЕДЕЛЯ 7 ПН to НЕДЕЛЯ 7 ПТ
Задача 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3 | Сергей | 72% | 2.16 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПН to НЕДЕЛЯ 8 СР
Задача 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | Николай | 52% | 1.04 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ЧТ to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
Задача 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | Дмитрий | 10% | 0.5 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ПН to НЕДЕЛЯ 9 ПТ
Formulas:
Длительность (Дней) = NETWORKDAYS([Дата начала],[Дата окончания])