## 甘特图模板
甘特图模板
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 时长（天） | 团队成员 | 完成百分比 | 完成天数 | 第 1 周 |  |  |  |  | 第 2 周 |  |  |  |  | 第 3 周 |  |  |  |  | 第 4 周 |  |  |  |  | 第 5 周 |  |  |  |  | 第 6 周 |  |  |  |  | 第 7 周 |  |  |  |  | 第 8 周 |  |  |  |  | 第 9 周 |  |  |  |  | 第 10 周 |  |  |  |  | 第 11 周 |  |  |  |  | 第 12 周
[7 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
项目 1
任务 1 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | 马克 | 95% | 4.75 | bar: 第 1 周 一 to 第 1 周 五
任务 2 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | 海伦 | 89% | 2.67 | bar: 第 2 周 一 to 第 2 周 三
任务 3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | 珍 | 56% | 1.68 | bar: 第 2 周 三 to 第 2 周 五
任务 4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | 卡洛斯 | 45% | 0.9 | bar: 第 3 周 一 to 第 3 周 二
任务 5 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 4 | 安妮 | 23% | 0.92 | bar: 第 3 周 二 to 第 3 周 五
项目 2
任务 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | 大卫 | 100% | 3 | bar: 第 4 周 一 to 第 4 周 三
任务 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | 凯尔 | 95% | 2.85 | bar: 第 4 周 三 to 第 4 周 五
任务 3 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | 安妮 | 34% | 0.68 | bar: 第 5 周 一 to 第 5 周 二
任务 4 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3 | 珍 | 22% | 0.66 | bar: 第 5 周 三 to 第 5 周 五
任务 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | 米勒 | 2% | 0.02 | bar: 第 6 周 一
项目 3
任务 1 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | 海伦 | 87% | 2.61 | bar: 第 6 周 三 to 第 6 周 五
任务 2 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | 珍 | 58% | 2.9 | bar: 第 7 周 一 to 第 7 周 五
任务 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3 | 亨利 | 72% | 2.16 | bar: 第 8 周 一 to 第 8 周 三
任务 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | 卡洛斯 | 52% | 1.04 | bar: 第 8 周 四 to 第 8 周 五
任务 5 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5 | 大卫 | 10% | 0.5 | bar: 第 9 周 一 to 第 9 周 五
Formulas:
时长（天） = NETWORKDAYS([开始日期],[结束日期])